## Sheet2
Fecha | 2024-12-16 |  |  | % Avance Ponderado PLAN | 22.42% | 1.576%
|  |  |  | % Avance Ponderado REAL | 24%
Process / Item | Ticket | Prioridad | Item | Title | Task | Start Date | Finish Date | ManDay | Status | % | %plan | Weight | % Weigthed | %PLAN Weigthed | Días Totales | Hoy-Ini | Hoy-Fin | Fecha de Paso a Productivo | Comentario
Real Estate | GAP002 | 1 | Real Estate-GAP002 | Elaboracion de un programa que tome la informacion de los consumos que estan en un excel y los cargue a los contratos. | General | 2024-12-10 | 2024-12-31 |  | En Curso | 23% | 23.64% | 1 | 0.23 | 0.23636 |  |  |  |  | Se realizo un Solo desarrollo que Cubre el GAP002 y GAP005
Real Estate | GAP002 | 1 | Real Estate-GAP002 | Elaboracion de un programa que tome la informacion de los consumos que estan en un excel y los cargue a los contratos. | Functional Desing | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2 | Finalizado | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 5 | 3
Real Estate | GAP002 | 1 | Real Estate-GAP002 | Elaboracion de un programa que tome la informacion de los consumos que estan en un excel y los cargue a los contratos. | Build | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 10 | En Curso | 15% | 18.18% |  |  |  | 11 | 2 | -10
Real Estate | GAP002 | 1 | Real Estate-GAP002 | Elaboracion de un programa que tome la informacion de los consumos que estan en un excel y los cargue a los contratos. | Unit Test | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 1 | Pendiente | 0% | 0% |  |  |  | 2 | -11 | -12
Real Estate | GAP002 | 1 | Real Estate-GAP002 | Elaboracion de un programa que tome la informacion de los consumos que estan en un excel y los cargue a los contratos. | UAT | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  |  |  | 1 | -12 | -12
Real Estate | GAP002 | 1 | Real Estate-GAP002 | Elaboracion de un programa que tome la informacion de los consumos que estan en un excel y los cargue a los contratos. | Deploy | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  |  |  | 1 | -12 | -12
Real Estate | GAP005 | 1 | Real Estate-GAP005 | Programa de carga de ejecución periodica para cargar los consumos de combustible y mantenimiento a cada uno de los contratos de vehiculos | General | 2024-12-10 | 2024-12-31 |  | En Curso | 23% | 23.64% | 1 | 0.23 | 0.23636 |  |  |  |  | Se realizo un Solo desarrollo que Cubre el GAP002 y GAP005
Real Estate | GAP005 | 1 | Real Estate-GAP005 | Programa de carga de ejecución periodica para cargar los consumos de combustible y mantenimiento a cada uno de los contratos de vehiculos | Functional Desing | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2 | Finalizado | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 5 | 3
Real Estate | GAP005 | 1 | Real Estate-GAP005 | Programa de carga de ejecución periodica para cargar los consumos de combustible y mantenimiento a cada uno de los contratos de vehiculos | Build | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 10 | En Curso | 15% | 18.18% |  | 0 |  | 11 | 2 | -10
Real Estate | GAP005 | 1 | Real Estate-GAP005 | Programa de carga de ejecución periodica para cargar los consumos de combustible y mantenimiento a cada uno de los contratos de vehiculos | Unit Test | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 1 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 2 | -11 | -12
Real Estate | GAP005 | 1 | Real Estate-GAP005 | Programa de carga de ejecución periodica para cargar los consumos de combustible y mantenimiento a cada uno de los contratos de vehiculos | UAT | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -12 | -12
Real Estate | GAP005 | 1 | Real Estate-GAP005 | Programa de carga de ejecución periodica para cargar los consumos de combustible y mantenimiento a cada uno de los contratos de vehiculos | Deploy | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -12 | -12
Real Estate | GAP003 | 1 | Real Estate-GAP003 | Incorporación de ajustes a la interfaz de Facura Electronica SAP para incluir los doc. FI generados por RE | General | 2024-12-10 | 2024-12-30 |  | En Curso | 26% | 20% | 1 | 0.26 | 0.2 |  |  |  |  | Se esta pendiente del Mapeo del XML, esto es un riesgo que puede impactar la entrega del mismo
Real Estate | GAP003 | 1 | Real Estate-GAP003 | Incorporación de ajustes a la interfaz de Facura Electronica SAP para incluir los doc. FI generados por RE | Functional Desing | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 4 | En Curso | 80% | 100% |  |  |  | 5 | 5 | 1 |  | Se Tiene pendiente el Mapeo del XML, para avanzar y se adicionan tiempos para Transaccion Fiori
Real Estate | GAP003 | 1 | Real Estate-GAP003 | Incorporación de ajustes a la interfaz de Facura Electronica SAP para incluir los doc. FI generados por RE | Build | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 7 | En Curso | 50% | 0% |  | 0 |  | 8 | -2 | -9 |  | Se Tiene pendiente el Mapeo del XML, para avanzar y se adicionan tiempos para Transaccion Fiori
Real Estate | GAP003 | 1 | Real Estate-GAP003 | Incorporación de ajustes a la interfaz de Facura Electronica SAP para incluir los doc. FI generados por RE | Unit Test | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 3 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 3 | -9 | -11
Real Estate | GAP003 | 1 | Real Estate-GAP003 | Incorporación de ajustes a la interfaz de Facura Electronica SAP para incluir los doc. FI generados por RE | UAT | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -11 | -11
Real Estate | GAP003 | 1 | Real Estate-GAP003 | Incorporación de ajustes a la interfaz de Facura Electronica SAP para incluir los doc. FI generados por RE | Deploy | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -11 | -11
Real Estate | GAP004 | 2 | Real Estate-GAP004 | Se requiere un Reporte apara efectos de control en la gestion de cuentas por pagar, justo antes de la liberacion de pago. | General | 2024-12-18 | 2025-01-08 |  | Pendiente | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pendiente de Inicio
Real Estate | GAP004 | 2 | Real Estate-GAP004 | Se requiere un Reporte apara efectos de control en la gestion de cuentas por pagar, justo antes de la liberacion de pago. | Functional Desing | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2 | Pendiente | 0% | 0% |  |  |  | 3 | -3 | -5
Real Estate | GAP004 | 2 | Real Estate-GAP004 | Se requiere un Reporte apara efectos de control en la gestion de cuentas por pagar, justo antes de la liberacion de pago. | Build | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 7 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 10 | -6 | -15
Real Estate | GAP004 | 2 | Real Estate-GAP004 | Se requiere un Reporte apara efectos de control en la gestion de cuentas por pagar, justo antes de la liberacion de pago. | Unit Test | 2025-01-05 | 2025-01-08 | 2 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 3 | -15 | -18
Real Estate | GAP004 | 2 | Real Estate-GAP004 | Se requiere un Reporte apara efectos de control en la gestion de cuentas por pagar, justo antes de la liberacion de pago. | UAT | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -18 | -18
Real Estate | GAP004 | 2 | Real Estate-GAP004 | Se requiere un Reporte apara efectos de control en la gestion de cuentas por pagar, justo antes de la liberacion de pago. | Deploy | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -18 | -18
Real Estate | GAP006 | 2 | Real Estate-GAP006 | Actualmente existe un desarrollo en TRM para trasladar parte de los flujos llamados porción corriente a un reporte, pero este debe hacerse ahora tomando los flujos de RE | General | 2024-12-23 | 2025-01-14 |  | Pendiente | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pendiente de Inicio
Real Estate | GAP006 | 2 | Real Estate-GAP006 | Actualmente existe un desarrollo en TRM para trasladar parte de los flujos llamados porción corriente a un reporte, pero este debe hacerse ahora tomando los flujos de RE | Functional Desing | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2 | Pendiente | 0% | 0% |  |  |  | 1 | -6 | -6
Real Estate | GAP006 | 2 | Real Estate-GAP006 | Actualmente existe un desarrollo en TRM para trasladar parte de los flujos llamados porción corriente a un reporte, pero este debe hacerse ahora tomando los flujos de RE | Build | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 3 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 4 | -18 | -21
Real Estate | GAP006 | 2 | Real Estate-GAP006 | Actualmente existe un desarrollo en TRM para trasladar parte de los flujos llamados porción corriente a un reporte, pero este debe hacerse ahora tomando los flujos de RE | Unit Test | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 1 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 2 | -21 | -22
Real Estate | GAP006 | 2 | Real Estate-GAP006 | Actualmente existe un desarrollo en TRM para trasladar parte de los flujos llamados porción corriente a un reporte, pero este debe hacerse ahora tomando los flujos de RE | UAT | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -22 | -22
Real Estate | GAP006 | 2 | Real Estate-GAP006 | Actualmente existe un desarrollo en TRM para trasladar parte de los flujos llamados porción corriente a un reporte, pero este debe hacerse ahora tomando los flujos de RE | Deploy | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -22 | -22
Real Estate | GAP007 | 3 | Real Estate-GAP007 | Requerido desarrollo que tome los valores almacenados en los contratos de cobro de SSEE y se traspasen a al contrato para pago al colaborador. | General | 2024-12-30 | 2025-01-18 |  | Pendiente | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pendiente de Inicio
Real Estate | GAP007 | 3 | Real Estate-GAP007 | Requerido desarrollo que tome los valores almacenados en los contratos de cobro de SSEE y se traspasen a al contrato para pago al colaborador. | Functional Desing | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 2 | Pendiente | 0% | 0% |  |  |  | 5 | -11 | -15
Real Estate | GAP007 | 3 | Real Estate-GAP007 | Requerido desarrollo que tome los valores almacenados en los contratos de cobro de SSEE y se traspasen a al contrato para pago al colaborador. | Build | 2025-01-05 | 2025-01-09 | 4 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 4 | -15 | -19
Real Estate | GAP007 | 3 | Real Estate-GAP007 | Requerido desarrollo que tome los valores almacenados en los contratos de cobro de SSEE y se traspasen a al contrato para pago al colaborador. | Unit Test | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 3 | -20 | -22
Real Estate | GAP007 | 3 | Real Estate-GAP007 | Requerido desarrollo que tome los valores almacenados en los contratos de cobro de SSEE y se traspasen a al contrato para pago al colaborador. | UAT | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -22 | -22
Real Estate | GAP007 | 3 | Real Estate-GAP007 | Requerido desarrollo que tome los valores almacenados en los contratos de cobro de SSEE y se traspasen a al contrato para pago al colaborador. | Deploy | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 | -25 | -25
Real Estate | GAP011 | 3 | Real Estate-GAP011 | Se requiere un workflow para la gestion de los contratos (Altas, modificaciones) de los contratos | General | 2025-01-02 | 2025-01-20 |  | Pendiente | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pendiente de Inicio
Real Estate | GAP011 | 3 | Real Estate-GAP011 | Se requiere un workflow para la gestion de los contratos (Altas, modificaciones) de los contratos | Functional Desing | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 3 | Pendiente | 0% | 0% |  |  |  | 4 | -14 | -17
Real Estate | GAP011 | 3 | Real Estate-GAP011 | Se requiere un workflow para la gestion de los contratos (Altas, modificaciones) de los contratos | Build | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 5 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 6 | -18 | -23
Real Estate | GAP011 | 3 | Real Estate-GAP011 | Se requiere un workflow para la gestion de los contratos (Altas, modificaciones) de los contratos | Unit Test | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 3 | -24 | -26
Real Estate | GAP011 | 3 | Real Estate-GAP011 | Se requiere un workflow para la gestion de los contratos (Altas, modificaciones) de los contratos | UAT | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -26 | -26
Real Estate | GAP011 | 3 | Real Estate-GAP011 | Se requiere un workflow para la gestion de los contratos (Altas, modificaciones) de los contratos | Deploy | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | Pendiente | 0% | 0% |  | 0 |  | 1 | -26 | -26
Formulas:
Start Date = +MIN([Start Date, row below]:G10)
Start Date = +WORKDAY([Finish Date, row above],1)
Finish Date = +MAX([Finish Date, row below]:H10)
Finish Date = +WORKDAY([Start Date],[ManDay])
Días Totales = +IFERROR(NETWORKDAYS.INTL([Start Date],[Finish Date]),0)
Hoy-Ini = +NETWORKDAYS.INTL([Start Date],B1)